| Schritt-Nr. | Prozessphasen und -schritte | Zeitauf-wand | Methode / Hilfsmittel | ab wann | bis wann | Zuständigkeit | vorbereitet | abgeschlossen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 - 6** | **Planen** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Motivieren | 20‘ | Vorinformation an Teamsitzung |  |  |  |  |  |
| 3 | Standortbestimmung | 60‘ | Einzelarbeit |  |  |  |  |  |
| 120‘ | Nachbearbeitung Leitung |  |  |  |  |  |
| 4 | Handlungsbedarf benennen | 60‘ | 1. Teamarbeit: Schwerpunktthemen wählen |  |  |  |  |  |
| 60‘ | Nachbearbeitung Leitung |  |  |  |  |  |
| 5 | Ziele definieren | 60‘ | 2. Teamarbeit: Ziele formulieren |  |  |  |  |  |
| 6 | Massnahmen planen | 120‘ | 3. Teamarbeit: Massnahmen planen |  |  |  |  |  |
| 60‘ | Nachbearbeitung |  |  |  |  |  |
| **7** | **Umsetzen**  |  |  |  | **\*** |  |  |  |
|  | Massnahme 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meilensteingespräch M1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Massnahme 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meilensteingespräch M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Massnahme 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meilensteingespräch M3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Ergebnisse prüfen**  |  |  |  | **\*** |  |  |  |
|  | Datenauswertung, interpretieren | 60‘ | Einzelarbeit zuständige Mitarbeitende |  |  |  |  |  |
|  | Zielerreichung überprüfen  | 60‘ | 4. Teamarbeit |  |  |  |  |  |
|  | Anerkennung | individuell | Alle |  |  |  |  |  |
|  | Ergebnisse sichern |  | Nachbearbeitung Leitung |  |  |  |  |  |
| **9** | **Handeln**  |  |  |  | **\*** |  |  |  |
|  | Anpassungen einleiten | 60‘ |  Kita-Leitung |  |  |  |  |  |
|  | Massnahmen verankern | 60‘ | Kita-Leitung, Trägerschaft |  |  |  |  |  |
|  | Berichterstattung | 30‘ | Kita-Leitung |  |  |  |  |  |