Bericht und Antrag

an den Grossen Stadtrat von Luzern

vom 25. Oktober 2000

Bourbaki-Panorama

Zusatzkredit / Bauabrechnung

Abgeschrieben mit

B+A 28/2001

am 13. Dezember 2001

B+A 41/2000

Übersicht

1996 genehmigten die Stimmberechtigten der Stadt Luzern mit 81 Prozent Ja-Stimmen den Baubeitrag der Stadt Luzern an die Renovation, den Umbau des Bourbaki-Panoramas und die Errichtung der neuen Stadtbibliothek in der Panorama-Liegenschaft. Damit wurde der Schlusspunkt im 1988 begonnenen Kulturraumbau der Stadt Luzern gesetzt. Die gemeinnützige Stiftung Bourbaki-Panorama übernahm die Bauträgerschaft.

Die Bauarbeiten begannen im Mai 1996. Sie wurden durch unvorhersehbare Ereignisse erschwert und finanziell erheblich belastet: So trat, trotz umfangreicher Abklärungen vor Baubeginn, während der Bauarbeiten verunreinigtes Erdreich zum Vorschein und musste kostspielig entsorgt werden. Der Denkmalschutz wurde auf die historische Garage im Erdgeschoss ausgeweitet. Die Sicherheit der Baustelle musste aufgrund von Brandstiftungen im Wey-Quartier massiv erhöht werden – mit entsprechenden Kostenfolgen.

Ende 1996 zeigte es sich überdies, dass das Nutzungskonzept von Grund auf überarbeitet werden musste. An Stelle des Gastro-Entertainment-Betriebs im Erdgeschoss trat ein Mall-Konzept. Nach Absprache zwischen der Stiftung Bourbaki-Panorama und dem Stadtrat wurde ein neues Nutzungskonzept entwickelt. Es erforderte umfangreiche, zusätzliche Planungsarbeiten mit direkten Auswirkungen auf alle Geschosse und Bauteile, erfüllt aber in seiner Zielvorstellung die ursprüngliche Vorgabe, dass die Stiftung Bourbaki-Panorama auch künftig den Betrieb des Museums und den Substanzerhalt des Bourbaki-Panoramas ohne jährlich wiederkehrende Betriebsbeiträge nachhaltig gewährleisten soll.

Die durch unvorhersehbare Entwicklungen und infolge von Konzeptänderungen entstandenen Mehraufwendungen betragen insgesamt 4,35 Mio. Franken. Der Stadtrat hat in eigener Kompetenz mit StB 1161 vom 27. September 2000 bereits einen Zusatzkredit von Fr. 500’000.-- gesprochen. Effektiv vom Grossen Stadtrat zu bewilligen ist folglich noch ein Kredit in der Höhe von Fr. 3’850’000.--.

Da die Stiftung Bourbaki-Panorama das Panorama-Gebäude im öffentlichen Interesse rasch und im Auftrag der öffentlichen Hand zweckdienlich errichtet hat, beantragt der Stadtrat mit diesem Bericht und Antrag einen entsprechenden Zusatzkredit.

Inhaltsverzeichnis	Seite

1 Ausgangslage: Bericht und Antrag 37/1995 ”Bourbaki-Panorama am Löwenplatz”

2 Mehrkostenbegründungen

2.1 Unvorhersehbare Mehrkosten bei der Verwirklichung des Bauprojekts

2.1.1 Neue Beurteilung der Denkmalpflege

2.1.1.1 Die Bedeutung des Panoramas als Baudenkmal

2.1.1.2 Die Konservierung des Drehkranzes

2.1.1.3 Die Fassadenmalerei: Schutzumfang und Konservierung

2.1.2 Weitere unvorhersehbare Mehrkosten bei der Verwirklichung des Bauprojekts	8

2.1.2.1 Bewachung der Baustelle (Brandstiftung)

2.1.2.2 Verunreinigtes Erdmaterial

2.1.2.3 Schäden an Nachbargebäuden

2.1.2.4 Schwieriger Baugrund

2.1.2.5 Baukreditzinsen

2.2 Mehrkosten infolge Konzeptänderungen

2.2.1 Vorbemerkungen

2.2.2 Mehrkosten im Einzelnen

2.2.2.1 Neue Verkleidung der Treppe

2.2.2.2 Umplanungskosten

2.2.2.3 Zusätzliche Kinos

2.2.2.4 Neues statisches Konzept des Untergeschosses

2.2.2.5 Integration der Ökobibliothek in der Stadtbibliothek

2.2.2.6 Neue Ausgestaltung der Erdgeschosshalle (Garagenraum)

2.2.2.7 Anpassungen an die Bedürfnisse der Ladenmieter/innen

3 Bauabrechnung

4 Finanzierung der Restschuld durch die Stiftung

5 Kreditrechtliche Beurteilung

5.1 Zurechnung der Mehrkosten

5.2 Kreditrechtliche Zuständigkeit

6 Erwägungen des Stadtrates

7 Antrag	20

Stadtratsbeschluss 1250 vom 25. Oktober 2000

Der Stadtrat von Luzern

an den Grossen Stadtrat von Luzern

Sehr geehrter Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

# Ausgangslage: Bericht und Antrag 37/1995 ”Bourbaki-Panorama am Löwenplatz”

Der Grosse Stadtrat von Luzern genehmigte am 14. Dezember 1995 zuhanden der Stimmberechtigten den Bericht und Antrag 37/1995 ”Bourbaki-Panorama am Löwenplatz”. Drei finanzielle Beiträge bildeten den Kern der Vorlage: Der Baubeitrag an die Restaurierung und Sanierung des historischen Bourbaki-Panoramas am Löwenplatz, ein Sonderkredit für die Errichtung der neuen Stadtbibliothek in der neuen Blockrandbebauung und ein Sonderkredit für den Erwerb von Stockwerkeigentum für die Räumlichkeiten des Kultur-Forums sowie des Raumes für junge Kunst (Kunstpanorama). Die Stimmberechtigten der Stadt Luzern stimmten der Vorlage in der Volksabstimmung vom 10. März 1996 grossmehrheitlich zu und bewilligten den Baubeitrag an die Restaurierung und Sanierung des Panoramas und den Sonderkredit für den Kauf der Räume für die Stadtbibliothek im Stockwerkeigentum.

Basis des Bauprojektes war ein detailliertes Vorprojekt, das der Verein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas in den Jahren 1991 bis 1995 hatte entwickeln lassen. Die Projektentwicklung, die bereits auf die vertieften Erkenntnisse und Erfahrungen des Ideenwettbewerbes von 1985 und des Projektwettbewerbes von 1987 gründete, war sorgfältig und umsichtig vorgenommen worden. Die Renovations-, Sanierungs- und Umbaukosten für die gesamte Liegenschaft waren im Kostenvoranschlag enthalten.

Das Bauprojekt sah vier Nutzungsbereiche mit separaten Eingängen vor: Das Bourbaki-Panorama mit Museum, den Entertainment-Betrieb mit Gastronomie im Erdgeschoss, das Kultur-Forum und den Raum für junge Kunst (Kunstpanorama). Das erste Nutzungskonzept war einfach und trennte die verschiedenen Funktionen sinnvoll, war aber im Wesentlichen von der Verwirklichung des Gastro-Entertainment-Bereichs im Erdgeschoss abhängig. Der Verein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas hatte im Winterhalbjahr eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit einem Luzerner Unternehmer abgeschlossen; diese Vereinbarung war auch Voraussetzung und Teil der Vorlage, die mit dem B+A 37/1995 dem Grossen Stadtrat und den Stimmberechtigten vorgestellt wurde.

Die im Dezember 1995 gegründete gemeinnützige Stiftung Bourbaki-Panorama übernahm die Bauträgerschaft für die Sanierung und den Umbau des Panorama-Gebäudes. Sie erstellte Stockwerkeigentumseinheiten wie die Stadtbibliothek / Zentralstelle BVL, die Räumlichkeiten für das Kultur-Forum und das Kunstpanorama schlüsselfertig für die öffentliche Hand, ohne dass die Stadt Luzern als Bauträgerin für eigene Räumlichkeiten auftreten musste.

Der Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Dr. Hans-Jörg Merz, Präsident

- Verein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas

- Dr. Marcel Sonderegger

- Urs Mattmann (bis Ende 1998 Peter Wick)

- Antoinette Gnos

- Roland Minnig

- Kanton Luzern

- Daniel Huber

- Stadt Luzern

Ueli Habegger

Urs Manser (bis Ende 1998 Rosie Bitterli Mucha)

Christoph Nick

Die Stiftung Bourbaki-Panorama gab sich eine eigene Organisationsstruktur. Aus dem Stiftungsrat wurden verschiedene Ausschüsse für Recht, Bau, Nutzung, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit geformt. Der Stadtrat hatte Kadermitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Stadt für operative Tätigkeiten im Schoss des Stiftungsrates zur Verfügung gestellt: Rosie Bitterli Mucha (bis 1998), Dr. Ueli Habegger (als Geschäftsführer), Urs Manser (seit 1998 als juristischer Berater), Christoph Nick (als Leiter der Ausschüsse Nutzung/Finanzen). Mit der Gesamtprojektleitung wurde vom Stiftungsrat Stadtbaumeister Bruno Weishaupt beauftragt. Die Zürcher Architekten Kreis, Schaad und Schaad hatten das Bauvorhaben projektiert; das Luzerner Unternehmen Häusermann+Leuthard übernahm die bauausführenden Architekturleistungen sowie das Kostencontrolling. Analog zum Bauvorhaben des KKL gab sich die Stiftung Bourbaki-Panorama ein Vergabereglement.

Der Verein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas übernahm innerhalb des ganzen Bauprojektes die Verantwortung für die Konservierung und Restaurierung des Rundgemäldes, die Rekonstruktion des optischen Apparats (inkl. Faux-Terrain = dreidimensionales Gelände) innerhalb der Rotunde sowie, gestützt auf einen Vereinsbeschluss vom Januar 1998 und im Einverständnis mit der Stiftung Bourbaki-Panorama, schliesslich auch die Erstellung des Panorama-Museums.

Zusammenfassend kann die Projektorganisation wie folgt umschrieben werden: Die Stiftung Bourbaki-Panorama war Bauträgerin. Ihre Aufgabe bestand im Substanzerhalt der Rotunde und im Erstellen der Neubauteile (z.B. Stadtbibliothek/Zentralstelle BVL). Operativ waren dafür der Gesamtprojektleiter (Stadtbaumeister) und Häusermann+Leuthard AG als ausführende Architekten zuständig. Der Verein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas VEBP führte auf eigene Rechnung die Konservierung und Restaurierung des Bildes durch, rekonstruierte den optischen Apparat (z.B. Baldachin, Sonnensegel, technische Infrastrukturen in der Rotundenkuppel) und ergänzte ihn durch ein neues Faux-Terrain. Der VEBP setzte dafür eine eigene, unabhängige Projektorganisation ein. Für den Museumsbau unter der Besucher/innen-Plattform, der von der Albert-Koechlin-Stiftung finanziert wurde, übertrug der VEBP schliesslich die Projektleitung einem eigenen Projektleiter; alle ausführenden Leistungen inklusive Kostenkontrolle erfolgten bei den ausführenden Architekten. Die Abgrenzung der Kosten und Leistungen zwischen den Bauvorhaben der Stiftung, des VEBP und des Museums gestaltete sich äusserst schwierig und komplex und machten die Verwirklichung des Bauprojektes noch komplizierter und für alle Beteiligten aufwändiger. Daneben hatten nicht vorhersehbare Schwierigkeiten während der Bauausführung sowie notwendig gewordene Projektänderungen seit Genehmigung von B+A 37/1995 eine bedeutende Verteuerung des Projekts zur Folge.

Die Mehrkosten sind aus verschiedenen Gründen entstanden. Damit die Begründungen besser nachvollziehbar sind, werden die Mehraufwendungen nach Massgabe der Ursache in die Bereiche ”Unvorhersehbare Mehrkosten” und ”Mehrkosten infolge Konzeptänderungen” gegliedert.

Es ist indessen schon an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass für die kreditrechtliche Beurteilung diese Unterscheidung keine Rolle spielt. Die Mehrkosten können aufgrund der rechtlichen Konstellation (Stiftung als Bauträgerin, Stadt leistet reinen Baubeitrag; vgl. Ziff. 5.1) nicht als gebundene Ausgaben angesehen werden. Mit Ausnahme des vom Stadtrat in eigener Kompetenz gesprochenen Zusatzkredites von Fr. 500’000.-- sind folglich sämtliche Mehrkosten vom Grossen Stadtrat zu bewilligen.

# Mehrkostenbegründungen

## Unvorhersehbare Mehrkosten bei der Verwirklichung des Bauprojekts

### Neue Beurteilung der Denkmalpflege

#### Die Bedeutung des Panoramas als Baudenkmal

Im Laufe der Planung und Projektierung entwickelte sich die Einschätzung des historischen Werts des Bauwerks durch die Denkmalpflege stetig weiter. Das heutige Bourbaki-Panorama hat eine reiche und vielfältige Baugeschichte. Im Zentrum steht die 1889 errichtete Panorama-Rotunde, die den optischen Apparat des Bourbaki-Panoramas und das Riesenrundgemälde von Edouard Castres beherbergt. 1925/26 errichtete der Luzerner Fuhrhalter und spätere Garagist E. Koch das erste mechanisierte Parkhaus auf dem europäischen Kontinent in Form eines griechischen Tempels für das neue Fortbewegungsmittel Automobil.

Die denkmalpflegerische Einschätzung und Bewertung beider genannten Bauteile wechselte im Planungszeitraum 1979 bis 1995 verschiedentlich. Noch im Zusammenhang mit dem seinerzeitigen Pro-Arte-Projekt ging die Denkmalpflege davon aus, die bisherige Rotunde, die das älteste weltweit erhaltene Normpanorama darstellt, schleifen und durch einen Neubau ersetzen zu lassen. Die nationale Bedeutung des Panoramas wurde im Interesse des Objekts in der Folge erkannt und beeinflusste die Projektentwicklung von 1991 bis 1995 nachhaltig.

Erst nach Baubeginn wurde der grosse kulturhistorische Wert des Parkings im Erdgeschoss erkannt. Der Garagenraum gehört zu den originellen, aussergewöhnlichen und erhaltenswerten Zeugnisse der Industriekultur in der Schweiz. Aus diesem Grund wurde im Jahre 1998 diese Garage als industriearchäologisch wichtiges Zeugnis unter den Schutz der Eidgenossenschaft gestellt.

#### Die Konservierung des Drehkranzes

1997, mithin bereits während der seit Mai 1996 aufgenommenen Bauarbeiten, erkannten Fachleute aus dem Bereich der Denkmalpflege den industriearchäologischen Wert des Drehkranzes im ehemaligen Garagen-Erdgeschoss. Forschungsergebnisse und Gutachten machten deutlich, dass die ehemalige Koch-Panorama-Garage aus den Jahren 1925/26 in der Baugeschichte des europäischen Kontinents das erste mechanisierte Parkhaus darstellt. Der Drehkranz basiert auf einer originellen Konstruktion nach dem Vorbild einer Seilbahn. Neben dem Rundbild wurde die Erhaltung und Wiederinbetriebsetzung des Drehkranzes und seiner mechanischen Grundstruktur zu einem Anliegen der Denkmalpflege. Allein die aus diesem Anliegen resultierenden Mehraufwendungen belaufen sich netto auf Fr. 224’000.--. Der Drehkranz belastet zusätzlich die Betriebsrechnung. Der Naturholzboden muss mindestens monatlich geölt werden. Zur Bewahrung der Transparenz des geschützten Garagenraumes musste die Küche mit abgetrennt werden. Diese Massnahme hatte Fr. 60’000.-- Investitionskosten sowie einen höheren Reinigungsaufwand zur Folge.

#### Die Fassadenmalerei: Schutzumfang und Konservierung

Das Bourbaki-Panorama ist kulturhistorisch als Normpanorama des ausgehenden 19. Jahrhunderts ein besonderes Unikat. An der Rotunde blieben sowohl das Farbkonzept aus dem Entstehungsjahr 1889 als auch jenes aus dem Jahre 1907 erhalten. Die Denkmalpflege erachtete beide Fassadengestaltungen als prinzipiell erhaltenswert. Die Originalsubstanz musste auf eine sehr kostspielige Art und Weise konserviert und restauriert werden.

Die gesamten, durch Vorgaben der Denkmalpflege bedingten Mehraufwendungen gegenüber dem Grundprojekt belaufen sich brutto auf Fr. 630’000.-- (vgl. Ziff. 2.2.2.6). Diese Mehraufwendungen sind jedoch zusätzlich subventionsberechtigt (vgl. Ziff. 3 Subvention Denkmalpflege).

### Weitere unvorhersehbare Mehrkosten bei der Verwirklichung des Bauprojekts

#### Bewachung der Baustelle (Brandstiftung)

Ein Brandstifter war von Juni 1999 bis Januar 2000 während Monaten insbesondere im Wey-Quartier aktiv. Am 21. Dezember 1999 legte er in einem Kino der Twinpics AG direkt neben der Elektroverteilanlage im Untergeschoss Feuer. Dieser Brand führte zu weiteren Verzögerungen in der hektischen Abschlussphase und hatte zur Folge, dass die Stiftung die Baustelle durch einen Securitas-Einsatz sichern lassen musste. Die Kosten hierfür betrugen Fr. 130’000.--.

#### Verunreinigtes Erdmaterial

Die Stiftung Bourbaki-Panorama und die Gesamtprojektleitung wurden 1998 bei den Aushubarbeiten durch die Existenz von verunreinigtem Erdmaterial überrascht. Die Projekt- und Bauleitung hatte im Sommer 1996 umfangreiche Sondierungen im ganzen Garagenbereich vorgenommen, ohne dass sich bei einer der zahlreichen Proben der Verdacht auf das Vorliegen von verunreinigtem Erdreich bestätigt hätte.

Im Rahmen der Grabarbeiten in der südwestlichen Ecke der abgebrochenen Liegenschaft der Koch Panorama Luzern AG kam indes mit Benzin verseuchtes Erdreich zum Vorschein. Die Herkunft war nicht nachzuweisen, doch am naheliegendsten ist die Vermutung, dass es aus dem früheren Betrieb der an dieser Stelle betriebenen Tankstelle herrührte, aus einer Zeit, wo solche Anlagen noch ohne Vorrichtungen für umweltgerechte Öl- und Benzinabscheidung betrieben werden durften.

Nach Art. 32c des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) sorgen die Kantone dafür, dass Deponien und andere durch Abfälle belastete Standorte saniert werden, wenn sie zu schädlichen und lästigen Einwirkungen führen oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen. Die Kosten der Sanierung trägt der Verursacher. Der Begriff der Deponie war im vorliegenden Fall von vorneherein nicht anwendbar, es kam im Zusammenhang mit der abgebrochenen Liegenschaft der Koch Panorama Luzern AG nur der ”durch Abfälle belastete Standort” in Frage. Solche Standorte müssen saniert werden, wenn durch die in ihnen gelagerten Stoffe eine konkrete Umweltgefährdung ausgeht. Dies konnte vorliegend zwar verneint werden. Dennoch musste das verschmutzte Erdreich im Rahmen der Bauarbeiten ausgehoben werden, ohne dass es auf allgemeine Deponien hätte entsorgt werden dürfen. Gemäss Art. 31c USG waren die Abfälle durch den Inhaber zu entsorgen, und nach Art. 32 trägt der Inhaber der Abfälle – im vorliegenden Fall die Stiftung, welche sie, ohne es zu wissen, mit der Liegenschaft erworben hatte – die Kosten der Entsorgung. Die unvorhersehbaren Mehrkosten für die spezielle Entsorgung betrugen Fr. 330’000.--.

#### Schäden an Nachbargebäuden

Die Übernahme der Instandstellungskosten der durch die Bauarbeiten verursachten Schäden an benachbarten Gebäuden und eigenen Bauten ist noch nicht in allen Teilen geregelt. Die Gesamtkosten in der Höhe von Fr. 600’000.-- sind vorsorglich in der Bauabrechnung belastet (Schäden an Nachbargebäuden ca. Fr. 250’000.-- ; Schäden an eigener Baute und Bild ca. Fr. 350’000.--). Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass mindestens die Hälfte durch Versicherungsleistungen zurückerstattet werden wird.

#### Schwieriger Baugrund

Vor Baubeginn wurden soweit vertretbar und technisch möglich Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Aufgrund dieser Erkenntnisse waren die Auftragsdefinitionen und Ausführungsplanungen vorbereitet worden. Bei sämtlichen Arbeiten, speziell bei den Abbruch-, Aushub- und anderen Tiefbauarbeiten, stand die unmittelbare, aber auch die längerfristige Sicherheit und Qualität der Arbeiten im Vordergrund. Die Aushubarbeiten konnten nicht in allen Bereichen in der geplanten Art durchgeführt werden. Die angetroffenen Baugrundverhältnisse wichen teils stark von den Erwartungen aus den Baugrunduntersuchungen ab. Dies hatte zur Folge, dass zum Beispiel das Untergeschoss bei der Nordost-Ecke nicht wie geplant ausgeführt werden konnte. Die angetroffene Felsformation verunmöglichte einen Aushub auf die geplante Tiefe (Aushuberschwernisse Fr. 110’000.--).

Als Folge der komplizierten, den Baugrundverhältnissen angepassten Boden- und Wandkonstruktionen wurden die Ausführungen der Grundwasserisolationen (Fr. 130’000.--) und Abdichtungen (Fr. 65’000.--) gegenüber den Nachbarliegenschaften schwieriger und aufwändiger.

Während der Abbrucharbeiten drängten sich überdies verschiedene zusätzliche Sicherungsmassnahmen auf (Fr. 95’000.--).

#### Baukreditzinsen

Für die Realisierung des Bauvorhabens war eine Mittelflussplanung erstellt worden. Trotzdem wurden im Kostenvoranschlag versehentlich keine Baukreditzinsen eingerechnet (Fr. 260’000.--).

Unvorhersehbare Mehrkosten bei der Verwirklichung des Bauprojekts

| Baustellenbewachung | Fr. 130’000.-- |
| --- | --- |
| Entsorgung verunreinigtes Erdmaterial | Fr. 330’000.-- |
| Schäden an Nachbargebäuden/eigenen Bauten | Fr. 300’000.-- |
| Schwieriger Baugrund |  |
| - Aushuberschwernisse | Fr. 110’000.-- |
| - Grundwasserisolationen | Fr. 130’000.-- |
| - Abdichtungen | Fr. 65’000.-- |
| - Zusätzliche Sicherungsmassnahmen | Fr. 95’000.-- |
| Baukreditzinsen | Fr. 260’000.-- |
| Total | Fr. 1’420’000.-- |

## Mehrkosten infolge Konzeptänderungen

### Vorbemerkungen

Während der Planungs- und Bauzeit haben die Planer und die Eigentümer (Verein bzw. Stiftung Bourbaki-Panorama und die Stadt) das Panorama-Gebäude in mehreren Schritten wesentlich umgestaltet. Das Vorprojekt von 1994 war ausgerichtet auf Showgastronomie im Zentrum, Läden an der Zürichstrasse und ein Swatch-Museum im Untergeschoss. Das Grundkonzept war einfach, der Betrieb auf drei völlig selbstständige, isolierte  Eingangsbereiche ohne Möglichkeit von Synergiegewinnung ausgerichtet.

Das Raumkonzept 1995 nahm den Show-Gedanken auf und brachte die Idee einer variablen Nutzung des Garagenraums im Erdgeschoss. Im runden Raum sollte eine hydraulisch verstellbare Arena und eine Hebebühne innerhalb des Säulenkranzes verschiedene Nutzungen zulassen. Vorgesehen war ein multifunktionaler Unterhaltungsbereich mit je nach Bestuhlungsart 400 bis 700 Plätzen. Im Vordergrund standen die folgenden Nutzungsvarianten:

- der Nachtbetrieb (Schwerpunkt: Tanzbetrieb mit DJ oder Life-Bands, Jazz-Veranstaltungen, Bälle usw.);

- Erlebnis-Gastronomie-Konzepte (u.a. für den Tourismus);

- politische, sportliche und kulturelle Veranstaltungen;

- Kino;

- Ausstellungen / Veranstaltungen;

- Seminare, Konferenzen, Meetings.

Auf der Seite Zürichstrasse war ein Café-Restaurant mit Take-away geplant. Das Kultur-Forum und das Kulturpanorama (Ausstellungsraum) befanden sich noch als Betriebseinheit auf der Seite Löwenplatz. In diese Raumgruppe sollte auch das von der Stadt Luzern massgeblich mit einem Strukturbeitrag unterstützte ”stattkino” errichtet werden. Die Stadtbibliothek und das Bourbaki-Panorama waren, was ihre räumliche Erschliessung betrifft, bei der ursprünglichen Projektvariante durch getrennte Aussenzugänge vom Restaurantraum im Erdgeschoss unabhängig.

Das in einem Vorvertrag gebundene Unternehmen hat während mehr als einem Jahr intensiv, jedoch ergebnislos, einen Investor und Betreiber für dieses Entertainment-Gastrokonzept gesucht. Auch die Stiftung Bourbaki hat dieses Unternehmen bei der Suche und Abklärung nachhaltig und aktiv unterstützt. Die sich abzeichnende Konkurrenz durch das KKL und dadurch ein Überangebot an Veranstaltungsraum in Luzern liess das Projekt platzen.

Ende 1996 sah sich der Stiftungsrat der Stiftung Bourbaki-Panorama vor die Frage gestellt, ein neues Nutzungskonzept zu erarbeiten oder den Auftrag an die Stadt zurückzugeben. In Absprache mit dem Stadtrat hat die Stiftung die Umplanung in Angriff genommen. Eine auf die Entwicklung von Liegenschaften spezialisierte Firma, die Realconsult AG, Zürich, ein Unternehmen der Intershop-Gruppe, entwickelte ein auf das Haus und den Standort zugeschnittenes Nutzungskonzept für die kommerziell zu nutzenden Flächen. Eine vertiefte Analyse des Marketingprofils der Liegenschaft ergab, dass keines der Einzelteilangebote in der Luzerner Szene allein einen nachhaltigen Eindruck erlangen und die betriebswirtschaftliche Grundlage für eine gesicherte Zukunft des Bourbaki-Zentrums legen kann. Eine Erfolg versprechende Gestaltung des Hauses bedingt, die Anlage als Einheit zu sehen.

Die architektonischen Empfehlungen waren:

- Auf- und Abgang ins Museum vom Löwenplatz streichen;

- Bildung einer halbkreisförmigen Mall;

- Zentrale vertikale Verbindung in der Mitte des Gebäudes;

- Fläche des Museums als Bar benützen mit Einblickmöglichkeit ins Faux-Terrain des Bildraums;

- Museum ins Erdgeschoss platzieren;

- Eingang in die Bibliothek von der Mall aus, anstatt eines Aussenaufgangs;

- Umplatzierung des Kultur-Forums und des Kulturpanoramas.

Mit Ausnahme der Bar im Obergeschoss wurden sämtliche dieser Vorschläge umgesetzt. Im Obergeschoss wurde aus Rücksicht auf den geschichtlichen Erinnerungswert und aus Respekt zu den dargestellten, Not leidenden Menschen und Tieren auf die vorgeschlagene Bar verzichtet und das Museum platziert. Es wurde von der Albert-Köchlin-Stiftung finanziert.

Bei dieser Umplanung wurde 1997 der Entscheid gefällt, den Eingang an die Ecke Löwenplatz/ Löwenstrasse zu verlegen und den Eingang in die Stadtbibliothek zu integrieren. Das Untergeschoss wurde mit den drei Kinos und dem Ausstellungsraum neu genutzt. Der Raum unter dem Bahndamm im Bildraum wurde ausgebaut und dient heute dem öko-forum (Ökobibliothek) in Verbindung mit der Stadtbibliothek.

Die Umplanung verursachte erhebliche Kosten und bewirkte überdies eine Bauverzögerung, die anfänglich eindeutig unterschätzt worden ist. Mit Baubeschleunigungsmassnahmen wurde versucht, den Rückstand wieder einzuholen. Dies gelang nur teilweise und unter Inkaufnahme von Mehrkosten durch Nachtarbeit und durch die Verwendung anderer Baumaterialien.

Im Verlauf der Neukonzipierung und der anschliessenden Bauzeit informierte der Stiftungsrat den Stadtrat an dessen Sitzungen vom 27. Mai 1998, vom 10. März 1999 (bzw. mit Zwischenbericht vom 22. Februar 1999) und schliesslich an der Sitzung vom 10. Mai 2000 über den Stand der Planung, der Bauausführung und die aktuellen Probleme. Das veränderte Nutzungs- und Architekturkonzept wurde dem Stadtrat am 10. März 1999 zur Kenntnis gebracht und damit das veränderte Ausführungsprojekt und weitere mit dem Bauprojekt zusammenhängende Projektänderungen genehmigt (vgl. StB 278 vom 10. März 1999).

Die Zielvorstellung, dass bei Bauabschluss das gesamte Gebäude vermietet ist, verursachte innerhalb des Gebäudes verschiedene Einzelbaustellen, die den Bauablauf des gesamten Gebäudes stark beeinflussten. Die Fertigstellung konnte nicht auf den vorgesehenen Termin erreicht werden. Noch im Sommer 1999 glaubten die Verantwortlichen, dass es – wenn auch äusserst knapp – reichen sollte. Im Laufe des Herbstes zeichnete sich immer deutlicher ab, dass das Ziel nicht erreicht werden kann. Es ging in der Folge darum, das Gebäude so weit fertigzustellen, dass die bereits organisierte Eröffnungsfeier in einem verantwortbaren Rahmen durchgeführt werden konnte.

Der Stiftungsrat ging davon aus, dass die Baumehrkosten durch die erzielten Kosteneinsparungen bei den Arbeitsvergebungen ausgeglichen werden können oder höchstens eine minimale Überschreitung des Kostenvoranschlages resultieren wird. Die vermeintlich erzielten Vergebungserfolge konnten indessen in der Ausführung teilweise nicht gehalten werden. Die Begründungen dazu werden nachfolgend aufgeführt. Trotz eines vor Baubeginn festgelegten Reglements für Arbeitsvergebungen und Auftragsabwicklungen wurde die Baukostenplanung ungenügend bewirtschaftet. Über die massiven Kostenüberschreitungen wurde der Stiftungsratsausschuss Bau erstmals an seiner Sitzung vom 25. Februar 2000, der Stiftungsrat selbst am 16. März 2000 informiert. Er hat eine Untersuchung durch alt Oberrichter Peter Hotz angeordnet. Dieser hat den Auftrag, Positionen mit hohen Kostenüberschreitungen einer genaueren Prüfung zu unterziehen.

Das Gutachten wird bis zur Sitzung der vorberatenden Kommission vorliegen und den Mitgliedern des Grossen Stadtrates nachgeliefert werden. Trotz der Ungewissheit über die Verantwortlichkeiten kann der Stadtrat, aufgrund der anstehenden Liquiditätsprobleme der Stiftung, mit der Unterbreitung des B+A Zusatzkredit nicht zuwarten.

### Mehrkosten im Einzelnen

#### Neue Verkleidung der Treppe

Das ursprüngliche Konzept sah im Untergeschoss nur eine Teilnutzung vor. Das neue Mall-Konzept mit der zentralen Vertikalerschliessung ermöglichte auch neue Nutzungen im Untergeschoss mit einem Foyer. Aus akustischen und brandtechnischen Gründen musste diese Vertikaltreppe im Untergeschoss und Erdgeschoss speziell verkleidet werden. Diese Verkleidung hatte mit Glas zu erfolgen, damit eine räumliche Transparenz erzielt werden konnte (Fr. 260’000.--).

#### Umplanungskosten

Die im Zusammenhang mit der Vermietung notwendig gewordenen Projektänderungen lösten nicht nur bauliche, sondern auch planerische Mehraufwendungen aus. Die Umplanungskosten erhöhten sich (notwendige Ausführungsdokumentation Fr. 275’000.--).

#### Zusätzliche Kinos

Die erweiterte Nutzung des Untergeschosses mit zusätzlichen kommerziellen Kinos ergänzt die vorgesehenen Nutzungen – Kunstpanorama (Ausstellungsraum) und stattkino – in idealer Weise. Für den Einbau der kommerziellen Kinos war aber die partielle Bodenabsenkung zur optimalen Anordnung der Sitzreihen unabdingbar. Diese Anpassungen verursachten, insbesondere im heiklen Baugrund (Dichtigkeit), erhebliche Mehrkosten (Fr. 650’000.--).

#### Neues statisches Konzept des Untergeschosses

Um künftig eine flexible Nutzung des Untergeschoss zu gewähren, wurde auch das statische Konzept überdacht und geändert. Das Untergeschoss kann ohne wesentliche Rücksicht auf statische Vorgaben neuen Nutzungen angepasst werden (Fr. 90’000.--).

#### Integration der Ökobibliothek in der Stadtbibliothek

Das öko-forum meldete Interesse an der Integration der Ökobibliothek im Bourbaki-Panorama im Zusammenhang mit den neuen Räumlichkeiten für die Stadtbibliothek an. Für den Einbau der Ökobibliothek konnte der Bereich Bahndamm des Faux-Terrain im Bildraum angeboten werden. Eine direkte Verbindung mit der Stadtbibliothek wurde dadurch möglich. Aus lärm- und sicherheitstechnischen Gründen musste jedoch ein wirksamer Raumabschluss unter den Bahndamm eingebaut werden (Fr. 340’000.--).

#### Neue Ausgestaltung der Erdgeschosshalle (Garagenraum)

Mit der Konzeptänderung wurde auch die Ausgestaltung der Erdgeschosshalle (Garagenraum) neu definiert. Die ursprüngliche Grosszügigkeit sollte erhalten bleiben. Der Erhalt und die Reaktivierung des Drehkranzes wurde zum zentralen Thema der neuen Mall. Nebst der technischen Schwierigkeiten zur Sanierung des Drehkranzes waren damit auch bautechnische Probleme zu lösen (Fr. 550’000.--). Auch die Wandgestaltung der Halle musste der ursprünglichen Struktur entsprechend ausgearbeitet werden. Nicht mehr vorhandene Wandpilaster mussten rekonstruiert werden (Wandpilaster Fr. 30’000.--; Glasabschlussfront gegen Küche Fr. 50’000.--).

#### Anpassungen an die Bedürfnisse der Ladenmieter/innen

Die geplante Fassadengestaltung mit den partiellen Schaufensterflächen konnte den Bedürfnissen der interessierten Ladenmieter nicht genügen. Die Fassadenbereiche im Erdgeschoss mussten umgeplant und teilweise umgebaut werden. Mit der Nutzung der einzelnen Ladenflächen wurden auch die Anforderungen an die Verglasung geändert. An Stelle von nur Sicherheitsglas musste Alarmglas eingebaut werden (Fr. 240’000.--). Für das Geschäft Seite Löwenstrasse mussten zwei Eingangstüren eingebaut werden. Diese waren ursprünglich nicht vorgesehen und hatten zur Folge, dass Anpassungen am Rohbau notwendig wurden. Aus lüftungstechnischen Gründen mussten die Zugänge als Karusselltüren ausgeführt werden (Fr. 210’000.--).

Es war ein erklärtes Ziel, bei Eröffnung eine Vollvermietung der kommerziellen Flächen zu haben. Entgegen den Erwartungen entwickelte sich diese Zielerreichung schwieriger als angenommen. Die teilweise langwierigen Verhandlungen wirkten sich auch auf den Bauablauf aus. Es entwickelten sich oftmals ”Stop and go”-Situationen. Bereits ausgeführte Arbeiten mussten auf neue Bedürfnisse angepasst werden. Abschlüsse von Mietverträgen waren abhängig von Übernahmen einzelner Baumassnahmen (Fr. 183’000.--). Die vorgesehenen Abschlüsse zwischen den Ladenflächen und der neu gestalteten Erdgeschosshalle mussten zu grossflächigen Glasschiebefronten geändert werden (Fr. 36’000.--). Die vorgesehenen Ladentrennwände konnten die Mieter nicht überzeugen. Neutrale Wandverkleidungen mussten angebracht werden (Fr. 16’000.--).

Mehrkosten infolge Konzeptanpassungen

| Neue Verkleidung der Treppe | Fr. 260’000.-- |
| --- | --- |
| Umplanungskosten | Fr. 275’000.-- |
| Zusätzliche Kinos | Fr. 650’000.-- |
| Neues statisches Konzept des UG | Fr. 90’000.-- |
| Integration der Ökobibliothek | Fr. 340’000.-- |
| Neue Ausgestaltung der EG-Halle |  |
| - Bautechnische Probleme | Fr. 550’000.-- |
| - Rekonstruktion Wandpilaster | Fr. 30’000.-- |
| - Glasabschlussfront gegen Küche | Fr. 50’000.-- |
| Bedürfnisse der Ladenmieter/innen |  |
| - Einbau Alarmglas | Fr. 240’000.-- |
| - Karusselltüren | Fr. 210’000.-- |
| - Übernahme von Baumassnahmen | Fr. 183’000.-- |
| - Glasschiebefronten | Fr. 36’000.-- |
| - Wandverkleidungen | Fr. 16’000.-- |
| Total | Fr. 2’930’000.-- |
| Unvorhersehbare Mehrkosten bei der Verwirklichung des Bauprojekts | Fr. 1’420’000.-- |
| Mehrkosten insgesamt | Fr. 4’350’000.-- |

# Bauabrechnung

Für die baulichen Massnahmen ergibt sich folgende detaillierte Kostenzusammenstellung:

| BKP | Arbeit | Kostenvoranschlag | Baukostenabrechnung | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | 4’115’000.-- | 4’423’416.-- | 308’416.-- |
| 2 | Gebäude1) | 17’810’000.-- | 23’602’713.-- | 5’792’713.-- |
| 3 | Betriebseinrichtung | 1’090’000.-- | 816’537.-- | -273’463.-- |
| 4 | Umgebung | 185’000.-- | 187’585.-- | 2’585.-- |
| 5 | Baunebenkosten2) | 1’380’000.-- | 2’572’828.-- | 1’192’828.-- |
| 6 | Ausstattung | 920’000.-- | 843’760.-- | -76’240.-- |
| 7 | Unvorhergesehenes | 500’000.-- |  | -500’000.-- |
|  | Total Kosten | 26’000’000.-- | 32’446’839.-- | 6’446’839.-- |

|  | Bildsicherung (Kostenübernahme durch Verein) | -1’970’000.--3) | -2’678’503.--4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosten (bereinigt) | 24’030’000.-- | 29’768’336.-- |  |
|  | ./. Subventionen Denkmalpflege |  | -1’100’000.-- |  |
|  | ./. Rückvergütungen Schadenfälle |  | -300’000.-- |  |
|  | Kosten (netto) | 24’030’000.-- | 28’368’336.-- | 4’338’336.-- |
|  | Zusatzkredit |  |  | 4’350’000.-- |

1)	Inkl. Aufwendungen für Bildsicherung (Voruntersuch, Sicherungen); Drehkranz (im Grundprojekt nicht enthalten); Ökobibliothek (im Grundprojekt nicht enthalten)

2)	Inkl. pendente Haftpflichtfälle; verschmutztes Erdreich; Bauzinsen

3)	Ohne Anteil Voruntersuch

4)	Mit Anteil Voruntersuch

# Finanzierung der Restschuld durch die Stiftung

Gemäss B+A 37/1995 war eine Restschuld für die Stiftung von rund 5 Mio. Franken vorgesehen. Diese Schuld konnte nach den Projektionen für die Betriebsrechnung durch die Stiftung getragen werden, ohne auf Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand angewiesen zu sein. Aufgrund der Konzeptänderung des Gebäudes waren Mehrinvestitionen notwendig. Die Mieterschaft beteiligte sich an den Investitionen, sei es in Form der Miete (öko-forum), einer höheren Mindestmiete (Uhren- und Souvenirgeschäft) oder der Übernahme einer Schuldpflicht (Darlehensverträge an den Gastrounternehmer und die Kinobetreiber). Die Aufnahme des Kapitals durch die Stiftung verbesserte die Konditionen und damit die Tragbarkeit für die Partnerunternehmen. Diese amortisieren die Schuld gemäss Amortisationsplan. Durch diese Investitionen erhöhte sich die Schuld der Stiftung auf 7,5 Mio. Franken. Dieser Betrag wurde von einer Bank gegen Grundpfandsicherheiten auf dem Gebäude finanziert. Durch die Zinszahlungen und die zu erwartenden höheren Mietzinszahlungen bleibt die Belastung der Betriebsrechnungen für die Stiftung trotz höherer Verschuldung tragbar. Nach der Betriebseinstellung des Gastrounternehmers hat die Stiftung die Investitionen des Unternehmens in Verrechnung zum Darlehen zu Eigentum erworben. Für ausstehende Mieten wurde das Warenlager an Zahlung genommen. Für die restlichen Guthaben der Stiftung wurden Sachgüter retiniert, sodass dieser Ausfall die Stiftung nicht entscheidend tangieren wird.

# Kreditrechtliche Beurteilung

## Zurechnung der Mehrkosten

Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass die Stimmberechtigten der Stadt Luzern im vorliegenden Fall einen Baubeitrag an eine Stiftung gesprochen haben. Nicht die Stadt ist Bauherrin, sondern die Stiftung Bourbaki-Panorama. Folglich sind die Mehrkosten auch nicht der Stadt, vielmehr der Stiftung entstanden.

Im Gegensatz zum Baubeitrag beim Kunst- und Kongresszentrum am See (B+A 28/1993) wurde derjenige beim Bourbaki-Panorama nur in absoluten Zahlen bewilligt. Im B+A KKL wurde der Trägerstiftung ein Baubeitrag in der Höhe von 83 Mio. Franken zugesprochen. Im Beschluss ist darüber hinaus festgehalten, dass dieser Beitrag einem Anteil von 46,37% der Gesamtkosten entspricht. Im Textteil wird darauf hingewiesen, dass dies eine allfällige Beteiligung an teuerungsbedingten und gebundenen Mehrkosten bedeute. Gestützt darauf ist dafür eine entsprechende Nachschusspflicht der Stadt Luzern abzuleiten.

Eine entsprechende Verknüpfung mit einem Prozentsatz des Gesamtaufwandes fehlt beim B+A 37/1995 Bourbaki-Panorama am Löwenplatz. Zwar dürfte unbestritten sein, dass Grundlage für die Höhe des Baubeitrages eine Konstruktion der Finanzierung war, wonach die Stiftung als Restschuld rund 5 Mio. Franken zu verzinsen und amortisieren hatte. Dem Aufwand aus Zins, Betriebsdefizit Museum und Erneuerungsfonds wurden Mieterträge gegenübergestellt. Alles in allem sollte die Stiftung von Seiten der Stadt Luzern mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattet werden, damit sie in der Lage ist, nach Verwirklichung des Bauprojekts selbstständig den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Gestützt darauf könnte geschlossen werden, dass sich die Stadt Luzern verpflichtet hat, allfällige Mehrkosten der Stiftung aus dem Bauprojekt abzudecken, sofern sich aufgrund dieser Mehrkosten ein selbsttragender Museumsbetrieb nicht mehr realisieren lässt. Als ein weiteres Indiz, dass die Stiftung gleichsam als ”Erfüllungsgehilfe” der Stadt aufgetreten ist, könnte die Tatsache gewertet werden, dass diese mit einem Stiftungsvermögen von lediglich Fr. 10’000.-- gebildet worden ist, und dies bei einem Investitionsvolumen von rund 26 Mio. Franken. Dieser Argumentation folgend würde die Stadt gewissermassen behandelt, wie wenn sie selbst als Bauherrin aufgetreten wäre. Die Mehrkosten wären ihr anzurechnen und als gebundene und/oder frei bestimmbare Ausgaben zu kreditieren.

Die Argumentation hat ihre Schwäche darin, dass die erwähnten Überlegungen wohl bei genauem Hinsehen aus dem B+A erkennbar sind, in den Abstimmungserläuterungen aber nicht erscheinen. Der Stadtrat zweifelt an der Zulässigkeit, Motive einer Krediterteilung zur Begründung einer Nachschusspflicht heranzuziehen. Um klar zu manifestieren, dass dieses Vorgehen gewollt ist, hätte die erwähnte Konstruktion einen entsprechenden Beschluss bzw. eine entsprechende Abstimmungsfrage zur Folge haben müssen.

Diese Überlegungen führen vorliegend zum Schluss, dass keine Verpflichtung der Stadt Luzern besteht, allfällige Mehrkosten der Stiftung Bourbaki aus dem Bauprojekt abzudecken. Folglich gibt es auch keine gebundenen Ausgaben, die der Stadt entstanden sind. Insoweit als die kreditrechtliche Zuständigkeit des Stadtrates gemäss Art. 62 Abs. 2 lit. c GO überschritten wird, sind die Mehrkosten nach Art. 62 Abs. 1 GO beim Grossen Stadtrat als Zusatzkredit zu beantragen.

## Kreditrechtliche Zuständigkeit

Zusatzkredite, bei denen es sich nicht um teuerungsbedingte oder gebundene Mehrausgaben handelt, oder sofern frei bestimmbare Mehrausgaben 10% der seinerzeit bewilligten Kreditsumme, maximal jedoch Fr. 500’000.-- im Einzelfall, überschreiten, sind vom Grossen Stadtrat zu bewilligen (Art. 62 GO). Dabei unterliegen Zusatzkredite von mehr als 20% des seinerzeit bewilligten Sonderkredites dem fakultativen Referendum (Art. 68 Ziff. 5 GO).

Der Baubeitrag gemäss B+A 37/1995 betrug 11,58 Mio. Franken. Benötigt wird ein Zusatzkredit in der Höhe von 4,35 Mio. Franken. Demzufolge liegt dessen Bewilligung in der Zuständigkeit des Grossen Stadtrates; überdies unterliegt der Zusatzkredit dem fakultativen Referendum.

Um die drohende Illiquidität der Stiftung Bourbaki-Panorama zu verhindern, hat der Stadtrat mit StB 1161 vom 27. September 2000 in eigener Kompetenz für das Bourbaki-Panorama bereits einen Zusatzkredit von Fr. 500’000.-- gesprochen (sowie eine Bürgschaft in der Höhe von 1 Mio. Franken für das Rechnungsjahr 2000 bewilligt). Effektiv vom Grossen Stadtrat zu bewilligen ist folglich noch ein Kredit in der Höhe von Fr. 3’850’000.--.

# Erwägungen des Stadtrates

Das Bourbaki-Panorama ist Bestandteil der städtischen Kulturraumplanung. Der Stadtrat entschied sich mit B2/1991 vom 1. Februar 1991 einvernehmlich mit dem Vorstand des Vereins zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas, den Bauzustand der Panorama-Liegenschaft abzuklären. Eine Stiftung sollte gegründet werden, die Alternativprojekte zum Pro-Arte-Neubau zu entwickeln hatte. Insbesondere sollten die Nutzungsmöglichkeiten der übrigen Räume und der Aus- und Umbau und die Renovation der Panorama-Liegenschaft geplant werden. In der Folge verzichtete der Verein auf die Weiterführung und Verwirklichung des Pro-Arte-Projekts mit integriertem Kunstmuseum. Der Stadtrat entschied darauf, dass das Kunstmuseum Luzern im

Rahmen der Planung eines neuen Kultur- und Kongresszentrums am See neue Ausstellungsräumlichkeiten erhalten soll.

Der Verein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas, dem die Panorama-Liegenschaft gehörte, hat die vom Stadtrat vorgeschlagenen Abklärungen auf eigene Kosten durchgeführt. 1992 schlug der Stadtrat dem Verein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas vor zu prüfen, ob die Stadtbibliothek Luzern und die Zentralstelle des Bibliotheksverbandes in der Panorama-Liegenschaft untergebracht werden können. Der Verein führte die Planung weiter. Erst 1995 gründete der Verein die Stiftung und übergab anschliessend die laufenden Arbeiten, das Grundstück und die darauf lastenden Schulden von rund 4,5 Mio. Franken an die Stiftung.

Die Stiftung wurde mit Fr. 10’000.-- Bareinlage am 7. Dezember 1995 errichtet. Als Stiftungsräte wurden statutarisch neben einem unabhängigen Präsidenten 4 Mitglieder des Vereins zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas, drei Mitglieder der Stadt und ein Mitglied des Kantons Luzern bestimmt. Die Stiftung wurde mit dem Zweck errichtet, die Erhaltung des Panoramas von Edouard Castres unter Einbezug des Faux-Terrains im bestehenden Gebäude für die Öffentlichkeit sicherzustellen. Die Stiftung bezweckt auch den Betrieb des Museums für das Bourbaki-Museum. Sie war von Beginn weg für die Öffentlichkeit direkt tätig. Die Stiftung hätte ihre Tätigkeit nicht aufnehmen können, wenn nicht von Anfang an die Stadt Luzern sie faktisch als ihren verlängerten Arm betrachtet und die für die Arbeiten notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt hätte.

Die verschiedenen Mehrkosten des Projektes sind unter Ziff. 2 im Einzelnen dargelegt. Der Stadtrat hält an der im Bericht und Antrag 37/1995 gewählten Konstruktion fest, wonach die Stiftung mit denjenigen Mitteln ausgestattet werden muss, um selbstständig den Betrieb aufrechtzuerhalten. Er anerkennt, dass im Rahmen der Stiftung Bourbaki-Panorama und des Vereins zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas grosse gemeinnützige Arbeit geleistet worden ist und immer noch wird.

Die Stiftung nimmt 2,5 Mio. Franken Mehrverschuldung in Kauf. Die Mehrerträge, die durch mieterbezogene Investitionen ausgelöst werden, sollten es der Stiftung erlauben, diesen Teil aus eigener Kraft zu verzinsen und zu amortisieren. Diejenigen Kosten, die durch die verschiedenen unvorhergesehenen und unumgänglichen Mehrleistungen angefallen sind, kann sie nicht selber tragen. Dem Stiftungsrat und mit ihm dem Stadtrat blieb im Lichte des zu realisierenden Gesamtprojektes gar keine andere Wahl, als die entsprechenden Beschlüsse zu fassen, zumal man davon ausgehen durfte, dass die Kosten gehalten oder in unwesentlichem Umfang überschritten werden würden (vgl. hierzu Ausführungen unter Ziff. 2.2.1 am Schluss). In der Sache war der Entscheid richtig, nachdem über ein Jahr kein Betreiber gefunden werden konnte.

Die Stiftung erzielt aufgrund der abgeschlossenen Mietverträge Mindestmieteinnahmen von rund Fr. 650’000.--. Die mit B+A 37/1995 prognostizierten Einnahmen konnten somit erzielt werden, obwohl die kommerziell nutzbaren Flächen reduziert wurden. Dazu waren jedoch die aufgezeigten Mehrinvestitionen notwendig. Die Stiftung schloss durchwegs Mietverträge auf Umsatzbasis ab. Da die Umsatzergebnisse noch nicht bekannt sind, kann noch keine genaue Auskunft über die zu erwartenden Erträge abgegeben werden. Einzelne Mieter erwarten jedoch, die Mindestmiete zu überschreiten.

Die Stiftung Bourbaki-Panorama musste – aufgrund der sehr schmalen Eigenkapitalbasis – eine Vollvermietung der Liegenschaft auf den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme anstreben. Dies ist ihr selbst in der gesamtwirtschaftlich schwierigen Situation der Rezessionsjahre 1996 bis 1999 geglückt. Die Eigenwirtschaftlichkeit der Stiftung Bourbaki-Panorama konnte als stadträtliche Zielvorgabe und im Gegensatz zu andern Kulturbauten daher bereits in den ersten Monaten erreicht werden. Das Museum als Kerngeschäft der Stiftung, wofür diese vorsorglich einen Betriebsverlust im ersten Betriebsjahr budgetiert hatte, ist trotz grösserem Personalaufwand in der Gewinnzone. Die Besucher/innen-Zahlen machen das Bourbaki-Panorama im heutigen Zeitpunkt zum am dritthäufigst besuchten Museum und zu einer für den Luzerner Tourismus wichtigen Attraktion. Unter dem Gesichtswinkel der Betriebsrechnung hat sich das Modell als erfolgreich erwiesen.

Abschliessend ist festzuhalten, dass die Stiftung Bourbaki-Panorama im Interesse der Luzernerinnen und Luzerner die Sanierung und die Renovation des Bourbaki-Panoramas sowie den Neubau am Löwenplatz unter schwierigen Bedingungen durchgeführt hat. Die Kostenüberschreitungen waren entweder nicht vorauszusehen oder die Folge unumgänglicher Konzeptänderungen. Es liegt im öffentlichen Interesse, die Handlungsfähigkeit der Stiftung Bourbaki-Panorama zu erhalten. Sie führt und unterhält das Panorama-Museum und gewährleistet verantwortungsvoll die kulturellen Leistungen innerhalb der Liegenschaft.

# Antrag

Aus den voranstehend angeführten Gründen erachtet es der Stadtrat für angezeigt, die der Stiftung Bourbaki-Panorama entstandenen Mehraufwendungen durch einen Zusatzkredit abzudecken. Er beantragt Ihnen deshalb,

- für die Restaurierung und Sanierung des Bourbaki-Panoramas am Löwenplatz gemäss B+A 37/1995 vom 31. Oktober 1995 einen Zusatzkredit von Fr. 3’850’000.-- zu bewilligen und

- die vorgelegte Bauabrechnung zu genehmigen.

Er unterbreitet Ihnen einen entsprechenden Beschlussvorschlag.

Luzern, 25. Oktober 2000

Stadtrat

Der Stadtpräsident	Der Stadtschreiber

Urs W. Studer	Toni Göpfert

Stadt

Luzern

Stadtrat



Der Grosse Stadtrat von Luzern,

nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag 41/2000 vom 25. Oktober 2000 betreffend

Bourbaki-Panorama

Zusatzkredit / Bauabrechnung,

gestützt auf den Bericht einer Spezialkommission,

in Anwendung von Art. 13 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 62 Abs. 1, Art. 68 Ziff. 5 sowie Art. 69 lit. b Ziff. 8 der Gemeindeordnung der Stadt Luzern vom 7. Februar 1999,

beschliesst:

- Für die Restaurierung und Sanierung des Bourbaki-Panoramas am Löwenplatz gemäss B+A 37/1995 vom 31. Oktober 1995 wird ein Zusatzkredit von Fr. 3’850’000.-- bewilligt.

- Die vorgelegte Bauabrechnung wird genehmigt.

- Der Beschluss gemäss Ziff. I unterliegt dem fakultativen Referendum.